## Slide 1: RESULTADOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN TÉCNICA A CINCO PROYECTOS DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO

## Slide 2
DESCRIPCIÓN | EMPRESA CONTRATISTA
Proyecto Refinería Estatal de Esmeraldas Proyecto Terminal Marítimo Monteverde Proyecto Planta de Licuefacción de Gas Natural | Consorcio ICC-Tecnatom (España)
Proyecto de Refinería del Pacifico | RSP Energy LTD (Reino Unido)
Proyecto Poliducto Pascuales- Cuenca | ABS Group Consulting INC. (EE.UU)
Proceso de contratación realizado con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD

## Slide 3
REFINERÍA ESMERALDAS
PROVINCIA DE ESMERALDAS
REFINERÍA PACÍFICO – EL AROMO
PROVINCIA DE MANABÍ
PLANTA DE LICUEFACCIÓN BAJO ALTO
PROVINCIA DE EL ORO
TERMINAL MARÍTIMO MONTEVERDE
PROVINCIA DE SANTA ELENA
POLIDUCTO PASCUALES – CUENCA
PROVINCIAS GUAYAS, CAÑAR Y AZUAY

## Slide 4
COSTOS
REFINERÍA DE ESMERALDAS
PROYECTO PASCUALES - CUENCA
PROYECTO TERMINAL
MARÍTIMO MONTEVERDE
USD
754 MM
INICIAL
USD
2.323 MM
FINAL
USD
1.531 MM
USD
250 MM
INICIAL
USD
623 MM
FINAL
USD
210 MM
INICIAL
USD
371 MM
FINAL
USD
40,1 MM
INICIAL
USD
76,5 MM
FINAL
REFINERÍA DEL PACÍFICO
PROYECTO BAJO ALTO

## Slide 5
REFINERÍA DE ESMERALDAS
REFINERÍA DEL PACÍFICO
PROYECTO PASCUALES - CUENCA
PROYECTO BAJO ALTO
PROYECTO TERMINAL
MARÍTIMO MONTEVERDE
Carga 102 mil barriles de crudo por día.
La capacidad máxima operativa es de 110 mil.
Sin infraestructura.
Terminal de Cuenca en emergencia.
Poliducto con fallas estructurales de diseño, construcción y fiscalización.
El proyecto está sobredimensionado.
Obras civiles incompatibles con almacenamiento
Operación al 50% y presenta hundimientos.
ESTADO ACTUAL

## Slide 6: REFINERÍA DE ESMERALDAS Consorcio ICC-Tecnatom (España)

## Slide 7
El 99% de los montos se contrató por Régimen Especial y solo el 1% por Licitación.
Los costos de implementación del proyecto NO fueron acordes a los precios del Mercado.
Algunos proyectos alcanzaron hasta el 1.156 % de sobrecosto, como el caso de la reparación integral del sistema eléctrico.
La unidad FCC tuvo un presupuesto de USD 370 MM, pero el precio final fue de USD 680 MM.
La empresa evaluadora recomienda la ejecución de ocho proyectos por un monto de USD 172 MM, para que opere al 100%.
RECOMENDACIONES
CONTRATACIÓN PÚBLICA
REFINERÍA DE ESMERALDAS
INGENIERÍA
No hubo una planificación, diseño y construcción de acuerdo a estándares internacionales, no se consideró un plan de acción integral sino parcial.
La rehabilitación no garantizó recuperar la capacidad de procesamiento de crudo. Tampoco subió los niveles de carga de crudo, que datan de 1997 (110 mil barriles de crudo).
De 9 proyectos de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, que requerían ingeniería conceptual, tan solo la tercera parte contó con ello.
Dada la baja confiabilidad operacional, se tienen paros no programados.
Insuficiente capacidad de autogeneración de energía eléctrica.
Importantes pérdidas de oportunidad por el estado crítico de tanquería de almacenamiento de crudo y de combustibles.

## Slide 8
REFINERÍA DE ESMERALDAS

## Slide 9
REFINERÍA DE ESMERALDAS

## Slide 10
REFINERÍA DE ESMERALDAS
REGENERADOR FCC

## Slide 11: REFINERÍA DEL PACÍFICO - RDP RSP Energy LTD (Reino Unido)

## Slide 12
USD 156 MM (23%) de sobrecostos en obras tempranas: terrenos, vías y campamentos, plataforma y acueducto.
La empresa que gerenció el proyecto recomendó que se adelantara la construcción de obras tempranas. RDP siguió esta sugerencia, aunque era prematura y no había una estrategia clara de financiamiento.
Posible conflicto de intereses: la empresa que gerenció el proyecto realizó también estudios de ingeniería.
117 estudios realizados a un costo de USD 395 MM. La evaluadora estima que solo 30% de los estudios podría ser reutilizado.
Hubo un sobrecosto del 10% en contratos complementarios/modificatorios.
En los contratos de licencias, el sobrecosto por retrabajos fue del 30% versus 3-7% bajo estándares internacionales.
CONTRATACIÓN PÚBLICA
La visión y los objetivos de los socios fue diferente desde el principio.
PDVSA buscó un mercado para su crudo, mientras Petroecuador se concentró en eliminar la importación de combustibles, es decir tuvieron intereses que no se alinearon.
Petroecuador NO PARTICIPÓ en la ingeniería conceptual del proyecto.
Gerenciamiento del proyecto: se excedió en 118% el presupuesto de Fase I a expensas de la Fase II.
La falta de criterios mínimos de éxito llevaron a decisiones equivocadas e inoportunas, por ejemplo el tamaño y configuración del proyecto de refinería.
INGENIERÍA
Antes de archivar o continuar, la empresa evaluadora recomienda revaluar el proyecto RDP.
RECOMENDACIONES

## Slide 13
REFINERÍA DEL PACÍFICO

## Slide 14
REFINERÍA DEL PACÍFICO

## Slide 15: POLIDUCTO PASCUALES – CUENCA ABS Group Consulting INC. (EE.UU)

## Slide 16
De acuerdo a la empresa evaluadora, el presupuesto debió ser aproximadamente de USD 250 MM, pero el costo final fue de USD 623 MM. Se considera que hubo un sobrecosto de construcción del 150% sin justificación.
Valor ductos (12 pulgadas) por milla se encuentra 250% por encima de su precio para poliductos.
La operación del PPC no cumple con estándares internacionales, para un funcionamiento seguro y confiable.
Mantener la operación en condiciones adecuadas: 48 MM.
Construir una nueva: 201 MM.
RECOMENDACIONES
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INGENIERÍA
Suelos y taludes del Terminal Cuenca en situación de riesgo crítico, operación no segura.
Fallas de diseño en el poliducto.
No hay evidencia documentada relativa a la fiscalización del proyecto de construcción. Sin embargo, por este concepto se pagó USD 27,5 MM a la empresa fiscalizadora (el contrato original de fiscalización fue de USD 20,6 MM).
La operación del ducto se encuentra a un 50% de su capacidad nominal de bombeo; su vida útil, estimada en 25 años, podría reducirse considerablemente.
POLIDUCTO
PASCUALES - CUENCA

## Slide 17
TERMINAL CUENCA

## Slide 18
TERMINAL CUENCA

## Slide 19
TERMINAL CUENCA

## Slide 20: PLANTA DE LICUEFACCIÓN BAJO ALTO Consorcio ICC-Tecnatom (España)

## Slide 21
El precio de adjudicación no estuvo acorde al mercado, fue 30% mayor al presupuesto referencial establecido en los pliegos.
Luego de las remediaciones, fiscalizaciones y compra de nuevos equipos, el valor aumentó hasta el 80% del presupuesto inicial.
Así, pasó de USD 40.1 MM a USD 72.5 MM.
La planta opera a la mitad de la capacidad, teniendo en cuenta su producción media real de los dos últimos años (90 TMD). Una planta con la misma capacidad de producción costaría la mitad del precio.
Para su operación adecuada se requiere 20.2 MM dólares para remediaciones.
RECOMENDACIONES
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INGENIERÍA
Presenta hundimientos por diseño incompleto y construcción deficiente.
Incumplimiento del Código Ecuatoriano de la construcción en lo referente a la sismicidad del terreno.
Ausencia de las actuaciones de preparación del terreno necesarias, incluida la realización de un Informe Geotécnico de detalle.
Mal diseño y/o ejecución de rellenos y cimentaciones.
Insuficiente estudio geotécnico del suelo.
La planta no opera a toda su capacidad por defectos: solo al 50%.
PLANTA DE LICUEFACICIÓN
BAJO ALTO

## Slide 22
ESTACIÓN BAJO ALTO

## Slide 23
ESTACIÓN BAJO ALTO

## Slide 24
ESTACIÓN BAJO ALTO

## Slide 25: TERMINAL MARÍTIMO MONTEVERDE Consorcio ICC-Tecnatom (España)

## Slide 26
Incremento de costos en la construcción en un 76% sobre lo planificado.
Incremento adicional de 20 MM por sobre dimensionamiento de la obra.
Se requerirían USD 14.1 MM para protección catódica y la sustitución de los brazos de descarga, entre otros.
RECOMENDACIONES
CONTRATACIÓN PÚBLICA
INGENIERÍA
El muelle tiene 483 metros más de longitud y 10 metros de calado en exceso.
Los pilotes que soportan el puente de acceso no contemplan protección catódica conforme a las normas NACE SP0169 y NACE SP0176.
TERMINAL
MARÍTIMO MONTEVERDE

## Slide 27
TERMINAL MARÍTIMO MONTEVERDE

## Slide 28
TERMINAL MARÍTIMO MONTEVERDE

## Slide 29: ACCIONES INMEDIATAS

## Slide 30
REFINERÍA DE ESMERALDAS
PROYECTO PASCUALES - CUENCA
PROYECTO BAJO ALTO
PROYECTO TERMINAL
MARÍTIMO MONTEVERDE
Paro programado, previsto para marzo de 2019. Costo: USD 18 MM.
Se ha iniciado el proceso precontractual de la nueva planta de azufre, la exportación de la sosa cáustica y poner en marcha la planta para su tratamiento.
Declaración en emergencia por deslizamiento de los taludes, para atender riesgos presentados por deficiencia en tratamiento de suelos y construcción de infraestructura.
Licitación para adquisición de protección catódica. Costo: USD 9 MM.
Ejecución de obras civiles de estabilización de suelos. Costo USD 8 MM.
Estudios de pre-factibilidad y adquisición de turbinas a gas para producción de la planta. Costo: USD 8 MM.
ACCIONES INMEDIATAS